## Лист1
РЕЕСТР
выполненных работ по текущему ремонту за 2016 год
Адрес,месяц | Вид работ | Ед.изм. | Объем |  | Общая площадь | Сумма , в рублях |  |  | Разделы
|  |  | план | факт | м2 | начисление | оплачено | освоено
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Остаток на 01.01.2016 год | [6 empty] | 151710
Косоротова,52 |  |  |  |  | 4048
Январь | Смена патрона | шт |  | 1 |  | 12468 |  | 76 | Электромонтаж
Февраль | [5 empty] | 12468 |  | 0
Март | Устройство энергосберегающего освещения подъездов | п |  | 2 |  | 12468 |  | 39669 | Электромонтаж
Апрель | [5 empty] | 12468 |  | 0
Май | [5 empty] | 12468 |  | 0
Июнь | [5 empty] | 12468 |  | 0
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| ИТОГО за год : |  |  |  |  | 74808 |  | 39745
| Остаток на настоящее время | [6 empty] | 186773
Председатель Совета дома _________________________________